## POA GTH 2023
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE TODOS | E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
| PROCESO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
| AÑO DE VIGENCIA | 2023
MISIÓN | La E.S.E. Hospital Municipal San Roque ubicada en el nordeste Antioqueño, presta servicios de salud de primer nivel de atención enfocados en la protección específica y detección temprana, vigilancia epidemiológica, seguridad del paciente, encaminados a satisfacer las necesidades de los usuarios con un talento humano comprometido”.
VISIÓN | Para el año 2024 el Hospital San Roque estará bien posicionado a nivel local y regional, con una sólida situación financiera, mejorando nuestros procesos, para brindar soluciones integrales a la comunidad, logrando la certificación como institución amiga de la mujer y la infancia, teniendo como base los valores institucionales
OBJETIVO | Proporcionar servicios asistenciales con calidad, integralidad, oportunidad y seguridad del paciente, ajustados a la realidad actual del (COVID-19) el mejoramiento continuo de los procesos y del modelo integrado de planeación y gestión, procurando el uso adecuado de los recursos tanto físicos como financieros, promoviendo la gestión del talento humano y un desarrollo sostenible
META | Cumplir las actividades programadas para la vigencia en proporción mayor o igual al 90% Cumplir con la meta de indicadores según la meta propuestas
PROYECTO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | (UNIDAD DE MEDIDA) | CANTIDAD | RESPONSABLE | FECHA | INDICADOR | ACTIVIDADES REALIZADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Renovación tecnológica y dotación | Fortalecimiento y desarrollo del sistema de gestión documental | Diligenciar hoja de control de expediente de historia laboral y hacer foliación | No. De Historias laborales | 35 | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
Gestión Financiera | Definir estrategias agresivas de cobro de cartera a las diferentes ERP | Realizar cobro oportuno de las incapacidades de los trabajadores a las respectivas EPS o ARL | registro de incapacidades cobradas | 12 | Líder del proceso | A partir de enero 2022 | cumplimiento |  | 0%
Calidad | Realizar la autoevaluación de Línea de Base del Sistema Obligatorio del Garantía de la Calidad que incluya un diagnóstico de Habilitación y PAMEC y una autoevaluación del Sistema único de Acreditación | Realizar Auto evaluación de Habilitación con la resolución 3100 | Autoevaluación | 1 | Líder del proceso y líder de calidad | Segundo trimestre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Implementar del plan de mejoramiento de Habilitación | plan de implementación | 90% | líder del proceso y grupo de trabajo | A Septiembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auto evaluación del plan de mejoramiento de habilitación | Informe | 3 | líder del proceso | Trimestral marzo, julio y septiembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de habilitación | Informe | 3 | Asesora de control interno | Trimestral marzo, julio y septiembre de 202 | cumplimiento |  | 0%
|  | Presentar los indicadores de procesos, realizar la medición y análisis (autoevaluación de la gestión y del control para los procesos institucionales) | Número de actividades | 12 | Líder del proceso | Mensual | cumplimiento |  | 0%
|  | Asistir al comité de calidad y seguridad del paciente | Acta de comité | 12 | Líder del proceso | Mensual | cumplimiento |  | 0%
|  | Participar en la auto evaluación de los estándares de acreditación | Lista de asistencias | 3 | Líder del proceso | Primer semestre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Cumplir con las actividades del PAMEC 2023 | Porcentaje de cumplimiento PAMEC | 90% | Líder y grupo de trabajo | Diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Socializar las acciones del aprendizaje organizacional con su equipo de trabajo | Número de actividades | 2 | Líder del proceso | Semestral | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan de acción de PAMEC 2023 | Informe | 3 | Líder del proceso | Trimestral julio y septiembre diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
| Fortalecer el Programa de Seguridad del Paciente | Capacitar a todo el personal en Seguridad de Paciente | Certificado de curso de Seguridad del Paciente | 90% | Líder del proceso - Gerente- Subdirector Administrativo o Financiero | Diciembre de 2022 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Documentar y socializar un plan de seguridad del paciente | documento y lista de asistencia | 2 | Líder del proceso de seguridad del paciente | Febrero de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Cumplir con el plan de seguridad del paciente | Porcentaje de cumplimiento | 90% | Todos los lideres | A diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan de seguridad del paciente | Seguimiento | 3 | Asesora de control interno | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
| Presentar la información oportuna solicitada por el gobierno nacional y los diferentes entes de control | Concertación de compromisos | Concertación | 13 | Comisión evaluadora y evaluados | Febrero de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Evaluación definitiva del periodo anual (1 de febrero al 31 de enero de 2022) | Evaluación | 13 | Comisión evaluadora y Comisión de personal | Febrero de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Evaluación parcial del primer semestre (1 de Febrero al 31 de Julio) | Evaluación | 13 | Comisión evaluadora y Comisión de personal | Agosto de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
| Realizar acompañamiento a la ejecución de los planes de mejoramiento y medir la adherencia de los procesos auditados por año | Recibir las auditorias internas de la E.S.E. | Informe de auditoria | 1 | Líder del proceso | Segundo semestre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Formular planes de mejoramiento a partir de las auditorias realizadas y autoevaluaciones de los procesos | Plan de mejoramiento | 1 | Líder del proceso | Segundo semestre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Implementar al menos en un 90% los planes de mejoramiento documentados | Autoevaluación | 90% | Líder y grupo de trabajo | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auto evaluación al plan de mejoramiento de auditoria 2022 | Autoevaluación | 3 | Líder y grupo de trabajo | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de auditoria 2022 | Informe | 3 | Asesora de control interno | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
| Fortalecer el programa y política de gestión del riesgo | Actualizar la identificación de los riesgos del proceso | Actualización de identificación de riesgos | 1 | Líder del proceso | Marzo de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Actualizar Plan de mejoramiento de los riesgos del proceso | Actualización de identificación de riesgos | 1 | Líder del proceso | Marzo de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Dar cumplimiento al plan para minimizar los riesgos del proceso | Porcentaje de cumplimiento | 90% | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auto evaluación al plan para mínima los riesgos | Plan auto evaluado | 3 | Líder del proceso | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento y evaluación al plan para minimizar los riesgos | Informe de seguimiento | 3 | Líder del proceso | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
|  | Presentar los Riesgos del proceso del periodo | Número de actividades | 12 | Líder del proceso | Mensual | cumplimiento |  | 0%
|  | Presentar Producto y servicios no conformes del periodo y eventos adversos del proceso | Número de actividades | 12 | Líder del proceso | Mensual | cumplimiento |  | 0%
| Dar cumplimiento de los planes mejora, aplicado a cada área. | Elaborar y presentar el POA del proceso | POA | 1 | Líder del proceso | Enero de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Socializar el POA 2023 aprobado por Junta Directiva con todo el personal involucrado | acta de socialización | 1 | Líder del proceso | Febrero de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auto evaluación al POA del proceso | Autoevaluación | 4 | Líder del proceso | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento y evaluación del POA | Informe | 4 | Líder del proceso | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
| Implementar el sistema de gestión de calidad en la institución promoviendo la actualización y mejoramiento de las áreas. | Actualizar la documentación del proceso: (al menos 3 documentos) | Documentos actualizados | 3 | Líder del proceso | Junio de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar despliegue y socialización de la documentación actualizada del proceso | Lista de asistencia | 1 | Líder del proceso | Julio de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
MIPG | Implementar las 14 políticas de MIPG en cada uno de los proceso correspondientes | Realizar curso virtual de transparencia, integridad y lucha anticorrupción | Certificado del DAFP | 1 | líder del proceso y grupo de trabajo | Marzo de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Documentar plan de acción de la política de Gestión del Talento Humano | Plan | 1 | líder del proceso y grupo de trabajo | Febrero de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Implementar el plan de acción de la política de Gestión del Talento Humano | Porcentaje de cumplimiento | 90% | líder del proceso y grupo de trabajo | A diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auto evaluación de la política de Gestión del Talento Humano | Autoevaluación | 3 | líder del proceso y grupo de trabajo | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento a la política de Gestión del Talento Humano | Seguimiento | 3 | Asesora de control interno | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
|  | Documentar plan de acción de la política de Integridad | Plan de implementación | 1 | Líder y grupo de trabajo | Enero de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Implementar al menos en un 90% el plan del código de integralidad | Plan de implementación | 90% | Líder y grupo de trabajo | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auto evaluación al plan de implementación del código de integralidad | Auto evaluación | 3 | Líder del proceso | Trimestral | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan de implementación del código de integralidad | Informe | 3 | Asesora de control interno | Trimestral | Cumplimiento |  | 0%
| Realizar seguimiento a las 7 dimensiones de MIPG | Realizar una actividad del plan de integridad de la E.S.E. DE 2023 | Evidencia de actividad | 1 | Líder y grupo de trabajo | Tercer trimestre 2023 | Cumplimiento |  | 0%
Atención con calidad humana centrada en el usuario | Brindar una atención humanizada a todos los usuarios, nos permitirá seguir posicionados en el territorio y municipios aledaños, además aprovechar la futura demanda de servicios que llegara con el proyecto minero gramalote. | Capacitar a los servidores en atención humanizada | Certificado de capacitación en atención humanizada | 90% | Líder del proceso - Gerente- Subdirector Administrativo o Financiero | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Documentar y socializar un plan de humanización | Porcentaje de cumplimiento | 2 | Líder del proceso y líder de seguridad del paciente | A diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Cumplir con el plan de humanización de la E.S.E. | Porcentaje de cumplimiento | 90% | Líder del proceso | A diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de humanización | Seguimiento | 3 | Asesora de control interno | Trimestral | Cumplimiento |  | 0%
Gestión de TH | Capacitar al personal institucional en el manejo de las Tecnologías de la información y comunicación TICS. | Realizar encuestas de necesidades de capacitación según el cargo. | Encuestas | 1 | Subdirector Administrativo y financiero | Enero de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Incluir temas del PIC: Gestión del talento humano, Buen gobierno, Contratación Pública, Cultura Organizacional, Derechos humanos, Gestión administrativa, Gestión de la tecnologías de la información, gestión documental, gestión financiera, Gobierno en línea, Participación ciudadana, Servicio al ciudadano, Sostenibilidad ambiental, Derecho acceso a la información, manejo de las Tecnologías de la información y Comunicación TICS | Plan de capacitaciones | 100% | Subdirector Administrativo y financiero y Líder del Proceso | Enero de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Documentar y aprobar el Plan Institucional de Capacitación que se ejecuta de acuerdo con lo planificado y al que se le evalúa la eficacia de su implementación | Resolución de aprobación | 2 | Subdirector Administrativo y financiero | Enero de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auto evaluación al plan de capacitaciones | Auto evaluación | 4 | Subdirector Administrativo y Líder del proceso | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan de capacitaciones | Informe | 4 | Líder del proceso y asesora de control Interno | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
|  | Implementar el programa de inducción y reinducción para todo los funcionarios de la E.S.E. | Número de actividades | 2 | Subdirector Administrativo, Subdirectora Científica, Líder del Proceso | Junio y diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Evaluar la efectividad de las jornadas de reinducción | Formato de evaluación | 2 | Subdirector Administrativo, Subdirectora Científica, Líder del Proceso | Junio y diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Actualizar el manual de inducción y reinducción articulado con el personal en entrenamiento | Manual de inducción y reinducción actualizado | 1 | Líder del Proceso y Subdirector Administrativo | Agosto de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
| Definir estrategias para mejorar el clima laboral | Realizar Diagnóstico de clima Laboral | Diagnóstico de Clima Laboral | 1 | Gerente y subgerente científico y administrativo | Abril de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar plan de mejoramiento al resultado del Diagnóstico de Clima Laboral | Plan de Mejoramiento | 1 | Gerente y subgerente científico y administrativo Líder del proceso | Junio de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Dar cumplimiento del plan de Mejoramiento clima laboral | Informe de seguimiento | 90% | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auto evaluación al plan de clima laboral | Auto evaluación | 2 | Líder del proceso | Trimestral | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan de Clima laboral | Informe | 2 | Asesora de control interno | Trimestral | Cumplimiento |  | 0%
|  | Documentar y aprobar Plan de Bienestar e Incentivos | Plan de Bienestar e Incentivos | 2 | Comité de Bienestar Social | Enero de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Ejecutar el plan de Bienestar social al menos en un 90% | Implementación | 90% | Líder del proceso y equipo de trabajo | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auto evaluación al plan de implementación del código de integralidad | Auto evaluación | 4 | Líder del proceso | Trimestral | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan de implementación del código de integralidad | Informe | 4 | Asesora de control interno | Trimestral | Cumplimiento |  | 0%
| Consolidar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | Documentar y aprobar Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de SST | 2 | Responsable de SG SST, Contratista de SST y Líder del Proceso | Enero de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Implementar en un 90% el plan anual de SG-SST | Implementación | 90% | Responsable de SG SST, Contratista de SST y Líder del Proceso | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auto evaluación del plan del SG-SST | Auto evaluación | 4 | Responsable de SG SST, Contratista de SST y Líder del Proceso | Trimestral | No de actividades realizadas/ total de actividades programadas |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan del SG-SST | Informe de seguimiento | 4 | Asesor de control interno y calidad | Trimestral | No de actividades realizadas/ total de actividades programadas |  | 0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | 259.7 |  |  |  | 0 | 0%
LILIA M. MONSALVE RUA |  | JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMENTE
Secretaria |  | Gerente
Note on I57: Luz Magui Montoya: NOVIEMBRE DE 2021