## URGENCIAS
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE TODOS | E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
| PROCESO | PROCESO URGENCIAS
| AÑO DE VIGENCIA | 2023
MISIÓN | La E.S.E. Hospital Municipal San Roque ubicada en el nordeste Antioqueño, presta servicios de salud de primer nivel de atención enfocados en la protección específica y detección temprana, vigilancia epidemiológica, seguridad del paciente, encaminados a satisfacer las necesidades de los usuarios con un talento humano comprometido”.
VISIÓN | Para el año 2024 el Hospital San Roque estará bien posicionado a nivel local y regional, con una sólida situación financiera, mejorando nuestros procesos, para brindar soluciones integrales a la comunidad, logrando la certificación como institución amiga de la mujer y la infancia, teniendo como base los valores institucionales
OBJETIVO | Proporcionar servicios asistenciales con calidad, integralidad, oportunidad y seguridad del paciente, ajustados a la realidad actual del el mejoramiento continuo de los procesos y del modelo integrado de planeación y gestión, procurando el uso adecuado de los recursos tanto físicos como financieros, promoviendo la gestión del talento humano y un desarrollo sostenible
META | Cumplir las actividades programadas para la vigencia en proporción mayor o igual al 90% Cumplir con la meta de indicadores según la meta propuestas
PROYECTO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | (UNIDAD DE MEDIDA) | CANTIDAD | RESPONSABLE | FECHA | INDICADOR | ACTIVIDADES REALIZADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Asistencial | Participar activamente en las RIAS y en la implementación de Modelo de Acción Integral Territorial - MAITE en concertación con el Municipio y la región | socializar las rutas materno perinatal | acta de socialización | 2 | Líder de proceso y su equipo | Abril de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento a las rutas de atención en los procesos | auditorias | 2 | líder del proceso | semestral | cumplimiento |  | 0%
Calidad | Realizar la autoevaluación de Línea de Base del Sistema Obligatorio del Garantía de la Calidad que incluya un diagnóstico de Habilitación y PAMEC y una autoevaluación del Sistema único de Acreditación | Realizar Auto evaluación de Habilitación con la resolución 3100 | Autoevaluación | 1 | Líder del proceso y líder de calidad | Segundo trimestre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Implementar del plan de mejoramiento de Habilitación | plan de implementación | 90% | líder del proceso y grupo de trabajo | A Septiembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auto evaluación del plan de mejoramiento de habilitación | Informe | 3 | líder del proceso | Trimestral marzo, julio y septiembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de habilitación | Informe | 3 | Asesora de control interno | Trimestral marzo, julio y septiembre de 202 | cumplimiento |  | 0%
|  | Presentar los indicadores de procesos, realizar la medición y análisis (autoevaluación de la gestión y del control para los procesos institucionales) | Número de actividades | 12 | Líder del proceso | Mensual | cumplimiento |  | 0%
|  | Asistir al comité de calidad y seguridad del paciente | Acta de comité | 12 | Líder del proceso | Mensual | cumplimiento |  | 0%
|  | Participar en la auto evaluación de los estándares de acreditación | Lista de asistencias | 3 | Líder del proceso | Primer semestre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Cumplir con las actividades del PAMEC 2023 | Porcentaje de cumplimiento PAMEC | 90% | Líder y grupo de trabajo | Diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Socializar las acciones del aprendizaje organizacional con su equipo de trabajo | Número de actividades | 2 | Líder del proceso | Semestral | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan de acción de PAMEC 2023 | Informe | 3 | Líder del proceso | Trimestral julio y septiembre diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
| Fortalecer el Programa de Seguridad del Paciente | Aplicar lista de chequeo para las buenas practicas en seguridad del paciente en el servicio de urgencias ( caídas, aplicación de medicamentos e identificación) | Numero de actividades | 12 | equipo de seguridad del paciente | mensual | Cumplimiento |  | 0%
|  | Socializar protocolo de asilamiento de pacientes. | Lista de asistencia | 1 | Líder del proceso | septiembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Sensibilizar al personal asistencial en la cultura del reporte de eventos adversos e incidentes | Lista de asistencia | 3 | Líder del proceso | Cuatrimestral | Cumplimiento |  | 0%
|  | Socializar protocolo de manejo de peciente donantes de órganos | Lista de asistencia | 1 | Líder del proceso | Mayo de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Certificar el personal medico en manejo de paciente donante de órganos | certificado de curso | 90% | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Socializar el protocolo de sedación | documento acta de socialización | 1 | Líder del proceso | Noviembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Certificar el personal medico en sedación de paciente | certificado de curso | 90% | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Reportar los Eventos adversos y/o Incidentes presentados en el procesos | Reporte | 12 | Líder del proceso | Mensual | Cumplimiento |  | 0%
|  | Documentar y socializar un plan de seguridad del paciente | documento y lista de asistencia | 2 | Líder del proceso de seguridad del paciente | Febrero de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Cumplir con el plan de seguridad del paciente | Porcentaje de cumplimiento | 90% | Todos los lideres | A diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan de seguridad del paciente | Seguimiento | 3 | Asesora de control interno | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
| Presentar la información oportuna solicitada por el gobierno nacional y los diferentes entes de control | Presentar y Analizar los resultados de la gestión de expresiones y medición de la percepción de calidad y satisfacción de los usuarios e implementar las medidas necesarias | Indicador | 12 | líder del proceso | mensual | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar la atención por médico a mas tardar en 30 minutos después de solicitada la atención para pacientes triage II | Indicador | 12 | líder del proceso | mensual | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento a los reingresos entre 24 y 72 horas y adoptar las medidas necesarias cuando este sea superior o igual al 3% | Indicador | 12 | líder del proceso | mensual | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento a los ingresos de control prenatal oportunos antes de la semana 12 de gestación, para determinar el ingreso tardío de las gestantes al control prenatal.. | Indicador | 12 | líder del proceso | mensual | Cumplimiento |  | 0%
| Realizar acompañamiento a la ejecución de los planes de mejoramiento y medir la adherencia de los procesos auditados por año | Recibir las auditorias internas de la E.S.E. | Informe de auditoria | 1 | Líder del proceso | Segundo semestre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Formular planes de mejoramiento a partir de las auditorias realizadas y autoevaluaciones de los procesos | Plan de mejoramiento | 1 | Líder del proceso | Segundo semestre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Implementar al menos en un 90% los planes de mejoramiento documentados | Autoevaluación | 90% | Líder y grupo de trabajo | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auto evaluación al plan de mejoramiento de auditoria 2022 | Autoevaluación | 3 | Líder y grupo de trabajo | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de auditoria 2022 | Informe | 3 | Asesora de control interno | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
| Fortalecer el programa y política de gestión del riesgo | Actualizar la identificación de los riesgos del proceso | Actualización de identificación de riesgos | 1 | Líder del proceso | Marzo de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Actualizar Plan de mejoramiento de los riesgos del proceso | Actualización de identificación de riesgos | 1 | Líder del proceso | Marzo de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Dar cumplimiento al plan para minimizar los riesgos del proceso | Porcentaje de cumplimiento | 90% | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auto evaluación al plan para mínima los riesgos | Plan auto evaluado | 3 | Líder del proceso | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento y evaluación al plan para minimizar los riesgos | Informe de seguimiento | 3 | Líder del proceso | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
|  | Presentar los Riesgos del proceso del periodo | Número de actividades | 12 | Líder del proceso | Mensual | cumplimiento |  | 0%
|  | Presentar Producto y servicios no conformes del periodo y eventos adversos del proceso | Número de actividades | 12 | Líder del proceso | Mensual | cumplimiento |  | 0%
| Dar cumplimiento de los planes mejora, aplicado a cada área. | Elaborar y presentar el POA del proceso | POA | 1 | Líder del proceso | Enero de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Socializar el POA 2023 aprobado por Junta Directiva con todo el personal involucrado | acta de socialización | 1 | Líder del proceso | Febrero de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auto evaluación al POA del proceso | Autoevaluación | 4 | Líder del proceso | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento y evaluación del POA | Informe | 4 | Líder del proceso | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auditoria de historias clinicas | informe | 12 | Comité de historias clínicas | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Documentar plan de mejoramiento de historias clínicas | Plan de mejoramiento | 11 | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Implementar plan de mejoramiento de auditoria de historias cínicas y guías | Porcentaje de cumplimiento | 90% | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Socializar guías clínicas de atención GPC | Listado de asistencia | 4 | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auditoria de guias clinicas GPC | informe | 4 | Comité de historias clínicas | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Documentar plan de mejoramiento de GPC | Plan de mejoramiento | 4 | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Implementar plan de mejoramiento de auditoria de guías | Porcentaje de cumplimiento | 90% | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar Auto evaluación del Plan de mejoramiento | auto evaluación | 3 | Líder del proceso | Trimestral | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento | Seguimiento | 3 | Asesora de control interno | Trimestral | Cumplimiento |  | 0%
| Implementar el sistema de gestión de calidad en la institución promoviendo la actualización y mejoramiento de las áreas. | Actualizar la documentación del proceso: (al menos 3 documentos) | Documentos actualizados | 3 | Líder del proceso | Junio de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar despliegue y socialización de la documentación actualizada del proceso | Lista de asistencia | 1 | Líder del proceso | Julio de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
MIPG | Implementar las 14 políticas de MIPG en cada uno de los proceso correspondientes | Realizar curso virtual de transparencia, integridad y lucha anticorrupción | Certificado del DAFP | 1 | líder del proceso y grupo de trabajo | Marzo de 2023 | cumplimiento |  | 0%
| Realizar seguimiento a las 7 dimensiones de MIPG | Realizar una actividad del plan de integridad de la E.S.E. DE 2023 | Evidencia de actividad | 1 | Líder del proceso | Primer trimestre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
Atención con calidad humana centrada en el usuario | Brindar una atención humanizada a todos los usuarios, nos permitirá seguir posicionados en el territorio y municipios aledaños, además aprovechar la futura demanda de servicios que llegara con el proyecto minero gramalote. | Certificar al personal asistencial en humanización al personal que falta en la ESE | certificado de curso | 90% | líder y administrador | Marzo de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Documentar y socializar un plan de humanización | Porcentaje de cumplimiento | 2 | Líder del proceso y líder de seguridad del paciente | A diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Cumplir con el plan de humanización de la E.S.E. | Porcentaje de cumplimiento | 90% | Líder del proceso | A diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de humanización | Seguimiento | 3 | Asesora de control interno | Trimestral | Cumplimiento |  | 0%
|  | socializar protocolo del manejo del duelo. | acta de socialización | 1 | líder del proceso | Diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Certificar del personal en el manejo del duelo. | porcentaje de cumplimiento | 90% | líder del proceso | Diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
| Implementar el plan de acción para la estrategia Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia Integral – IAMI Integral | Realizar campaña del y socialización del "parto Humanizado" desde Urgencias | listado de asistencia y evidencia fotografica | 1 | líder del proceso | Diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Cumplir con el paso 4 de la estategia IAMII, "Parto Humanizado" |  | 10 | líder del proceso | Marzo a Diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | 250.8 |  |  |  | 0 | 0%
NOMBRE DEL LIDER |  | JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMENTE
CARGO |  | Gerente

## URGENCIAS MARZO 2023
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE TODOS | E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
| PROCESO | PROCESO URGENCIAS
| AÑO DE VIGENCIA | 2023
MISIÓN | La E.S.E. Hospital Municipal San Roque ubicada en el nordeste Antioqueño, presta servicios de salud de primer nivel de atención enfocados en la protección específica y detección temprana, vigilancia epidemiológica, seguridad del paciente, encaminados a satisfacer las necesidades de los usuarios con un talento humano comprometido”.
VISIÓN | Para el año 2024 el Hospital San Roque estará bien posicionado a nivel local y regional, con una sólida situación financiera, mejorando nuestros procesos, para brindar soluciones integrales a la comunidad, logrando la certificación como institución amiga de la mujer y la infancia, teniendo como base los valores institucionales
OBJETIVO | Proporcionar servicios asistenciales con calidad, integralidad, oportunidad y seguridad del paciente, ajustados a la realidad actual del el mejoramiento continuo de los procesos y del modelo integrado de planeación y gestión, procurando el uso adecuado de los recursos tanto físicos como financieros, promoviendo la gestión del talento humano y un desarrollo sostenible
META | Cumplir las actividades programadas para la vigencia en proporción mayor o igual al 90% Cumplir con la meta de indicadores según la meta propuestas
PROYECTO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | (UNIDAD DE MEDIDA) | CANTIDAD | RESPONSABLE | FECHA | INDICADOR | ACTIVIDADES REALIZADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Asistencial | Participar activamente en las RIAS y en la implementación de Modelo de Acción Integral Territorial - MAITE en concertación con el Municipio y la región | socializar las rutas materno perinatal | acta de socialización | 2 | Líder de proceso y su equipo | Abril de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento a las rutas de atención en los procesos | auditorias | 2 | líder del proceso | semestral | cumplimiento |  | 0%
Calidad | Realizar la autoevaluación de Línea de Base del Sistema Obligatorio del Garantía de la Calidad que incluya un diagnóstico de Habilitación y PAMEC y una autoevaluación del Sistema único de Acreditación | Realizar Auto evaluación de Habilitación con la resolución 3100 | Autoevaluación | 1 | Líder del proceso y líder de calidad | Segundo trimestre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Implementar del plan de mejoramiento de Habilitación | plan de implementación | 90% | líder del proceso y grupo de trabajo | A Septiembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auto evaluación del plan de mejoramiento de habilitación | Informe | 3 | líder del proceso | Trimestral marzo, julio y septiembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de habilitación | Informe | 3 | Asesora de control interno | Trimestral marzo, julio y septiembre de 202 | cumplimiento |  | 0%
|  | Presentar los indicadores de procesos, realizar la medición y análisis (autoevaluación de la gestión y del control para los procesos institucionales) | Número de actividades | 12 | Líder del proceso | Mensual | cumplimiento | 3 | 25%
|  | Asistir al comité de calidad y seguridad del paciente | Acta de comité | 12 | Líder del proceso | Mensual | cumplimiento | 3 | 25%
|  | Participar en la auto evaluación de los estándares de acreditación | Lista de asistencias | 3 | Líder del proceso | Primer semestre de 2023 | cumplimiento | 1 | 33.33%
|  | Cumplir con las actividades del PAMEC 2023 | Porcentaje de cumplimiento PAMEC | 90% | Líder y grupo de trabajo | Diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Socializar las acciones del aprendizaje organizacional con su equipo de trabajo | Número de actividades | 2 | Líder del proceso | Semestral | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan de acción de PAMEC 2023 | Informe | 3 | Líder del proceso | Trimestral julio y septiembre diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
| Fortalecer el Programa de Seguridad del Paciente | Aplicar lista de chequeo para las buenas practicas en seguridad del paciente en el servicio de urgencias ( caídas, aplicación de medicamentos e identificación) | Numero de actividades | 12 | equipo de seguridad del paciente | mensual | Cumplimiento |  | 0%
|  | Socializar protocolo de asilamiento de pacientes. | Lista de asistencia | 1 | Líder del proceso | septiembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Sensibilizar al personal asistencial en la cultura del reporte de eventos adversos e incidentes | Lista de asistencia | 3 | Líder del proceso | Cuatrimestral | Cumplimiento |  | 0%
|  | Socializar protocolo de manejo de peciente donantes de órganos | Lista de asistencia | 1 | Líder del proceso | Mayo de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Certificar el personal medico en manejo de paciente donante de órganos | certificado de curso | 90% | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Socializar el protocolo de sedación | documento acta de socialización | 1 | Líder del proceso | Noviembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Certificar el personal medico en sedación de paciente | certificado de curso | 90% | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Reportar los Eventos adversos y/o Incidentes presentados en el procesos | Reporte | 12 | Líder del proceso | Mensual | Cumplimiento | 3 | 25%
|  | Documentar y socializar un plan de seguridad del paciente | documento y lista de asistencia | 2 | Líder del proceso de seguridad del paciente | Febrero de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Cumplir con el plan de seguridad del paciente | Porcentaje de cumplimiento | 90% | Todos los lideres | A diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan de seguridad del paciente | Seguimiento | 3 | Asesora de control interno | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
| Presentar la información oportuna solicitada por el gobierno nacional y los diferentes entes de control | Presentar y Analizar los resultados de la gestión de expresiones y medición de la percepción de calidad y satisfacción de los usuarios e implementar las medidas necesarias | Indicador | 12 | líder del proceso | mensual | Cumplimiento | 3 | 25%
|  | Realizar la atención por médico a mas tardar en 30 minutos después de solicitada la atención para pacientes triage II | Indicador | 12 | líder del proceso | mensual | Cumplimiento | 3 | 25%
|  | Realizar seguimiento a los reingresos entre 24 y 72 horas y adoptar las medidas necesarias cuando este sea superior o igual al 3% | Indicador | 12 | líder del proceso | mensual | Cumplimiento | 3 | 25%
|  | Realizar seguimiento a los ingresos de control prenatal oportunos antes de la semana 12 de gestación, para determinar el ingreso tardío de las gestantes al control prenatal.. | Indicador | 12 | líder del proceso | mensual | Cumplimiento | 3 | 25%
| Realizar acompañamiento a la ejecución de los planes de mejoramiento y medir la adherencia de los procesos auditados por año | Recibir las auditorias internas de la E.S.E. | Informe de auditoria | 1 | Líder del proceso | Segundo semestre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Formular planes de mejoramiento a partir de las auditorias realizadas y autoevaluaciones de los procesos | Plan de mejoramiento | 1 | Líder del proceso | Segundo semestre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Implementar al menos en un 90% los planes de mejoramiento documentados | Autoevaluación | 90% | Líder y grupo de trabajo | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auto evaluación al plan de mejoramiento de auditoria 2022 | Autoevaluación | 3 | Líder y grupo de trabajo | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de auditoria 2022 | Informe | 3 | Asesora de control interno | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
| Fortalecer el programa y política de gestión del riesgo | Actualizar la identificación de los riesgos del proceso | Actualización de identificación de riesgos | 1 | Líder del proceso | Marzo de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Actualizar Plan de mejoramiento de los riesgos del proceso | Actualización de identificación de riesgos | 1 | Líder del proceso | Marzo de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Dar cumplimiento al plan para minimizar los riesgos del proceso | Porcentaje de cumplimiento | 90% | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auto evaluación al plan para mínima los riesgos | Plan auto evaluado | 3 | Líder del proceso | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento y evaluación al plan para minimizar los riesgos | Informe de seguimiento | 3 | Líder del proceso | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
|  | Presentar los Riesgos del proceso del periodo | Número de actividades | 12 | Líder del proceso | Mensual | cumplimiento | 3 | 25%
|  | Presentar Producto y servicios no conformes del periodo y eventos adversos del proceso | Número de actividades | 12 | Líder del proceso | Mensual | cumplimiento | 3 | 25%
| Dar cumplimiento de los planes mejora, aplicado a cada área. | Elaborar y presentar el POA del proceso | POA | 1 | Líder del proceso | Enero de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Socializar el POA 2023 aprobado por Junta Directiva con todo el personal involucrado | acta de socialización | 1 | Líder del proceso | Febrero de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auto evaluación al POA del proceso | Autoevaluación | 4 | Líder del proceso | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento y evaluación del POA | Informe | 4 | Líder del proceso | Trimestral | cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auditoria de historias clinicas | informe | 12 | Comité de historias clínicas | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Documentar plan de mejoramiento de historias clínicas | Plan de mejoramiento | 11 | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Implementar plan de mejoramiento de auditoria de historias cínicas y guías | Porcentaje de cumplimiento | 90% | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Socializar guías clínicas de atención GPC | Listado de asistencia | 4 | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar auditoria de guias clinicas GPC | informe | 4 | Comité de historias clínicas | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Documentar plan de mejoramiento de GPC | Plan de mejoramiento | 4 | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Implementar plan de mejoramiento de auditoria de guías | Porcentaje de cumplimiento | 90% | Líder del proceso | Diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar Auto evaluación del Plan de mejoramiento | auto evaluación | 3 | Líder del proceso | Trimestral | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento | Seguimiento | 3 | Asesora de control interno | Trimestral | Cumplimiento |  | 0%
| Implementar el sistema de gestión de calidad en la institución promoviendo la actualización y mejoramiento de las áreas. | Actualizar la documentación del proceso: (al menos 3 documentos) | Documentos actualizados | 3 | Líder del proceso | Junio de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar despliegue y socialización de la documentación actualizada del proceso | Lista de asistencia | 1 | Líder del proceso | Julio de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
MIPG | Implementar las 14 políticas de MIPG en cada uno de los proceso correspondientes | Realizar curso virtual de transparencia, integridad y lucha anticorrupción | Certificado del DAFP | 1 | líder del proceso y grupo de trabajo | Marzo de 2023 | cumplimiento |  | 0%
| Realizar seguimiento a las 7 dimensiones de MIPG | Realizar una actividad del plan de integridad de la E.S.E. DE 2023 | Evidencia de actividad | 1 | Líder del proceso | Primer trimestre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
Atención con calidad humana centrada en el usuario | Brindar una atención humanizada a todos los usuarios, nos permitirá seguir posicionados en el territorio y municipios aledaños, además aprovechar la futura demanda de servicios que llegara con el proyecto minero gramalote. | Certificar al personal asistencial en humanización al personal que falta en la ESE | certificado de curso | 90% | líder y administrador | Marzo de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Documentar y socializar un plan de humanización | Porcentaje de cumplimiento | 2 | Líder del proceso y líder de seguridad del paciente | A diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Cumplir con el plan de humanización de la E.S.E. | Porcentaje de cumplimiento | 90% | Líder del proceso | A diciembre de 2023 | Cumplimiento |  | 0%
|  | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de humanización | Seguimiento | 3 | Asesora de control interno | Trimestral | Cumplimiento |  | 0%
|  | socializar protocolo del manejo del duelo. | acta de socialización | 1 | líder del proceso | Diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Certificar del personal en el manejo del duelo. | porcentaje de cumplimiento | 90% | líder del proceso | Diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
| Implementar el plan de acción para la estrategia Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia Integral – IAMI Integral | Realizar campaña del y socialización del "parto Humanizado" desde Urgencias | listado de asistencia y evidencia fotografica | 1 | líder del proceso | Diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
|  | Cumplir con el paso 4 de la estategia IAMII, "Parto Humanizado" |  | 10 | líder del proceso | Marzo a Diciembre de 2023 | cumplimiento |  | 0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | 250.8 |  |  |  | 28 | 11.16%
NOMBRE DEL LIDER |  | JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMENTE
CARGO |  | Gerente